## タイムスケジュール
看護学校文化祭タイムスケジュール表
時間 | 内容 | 備考
8:00〜8:30 | 会場準備・設営 | 会場設営班集合
8:30〜8:50 | スタッフ集合・ミーティング | 全スタッフ参加
9:00〜9:30 | 開会式 | 総合責任者挨拶
9:30〜12:00 | 展示・販売・発表 | 各ブース責任者管理
12:00〜13:00 | 昼休憩 | 全体休憩
13:00〜15:30 | 展示・販売・発表（後半） | 状況確認・補助
15:30〜16:00 | 片付け・撤収 | 会場設営班中心
16:00〜16:30 | 振り返りミーティング | 教員・学生代表

## 当日の役割分担
看護学校文化祭当日の役割分担表
役割 | 担当者 | 活動時間 | 主な業務内容
総合責任者 | 教員A | 終日（8:00〜17:00） | 全体の進行確認・緊急時の最終判断・すべての班の報告窓口
副責任者 | 教員B・学生会長 | 終日（8:00〜17:00） | 責任者補佐・各班の進行状況チェック・欠員や変更時の調整対応
各ブース責任者 | 各ブースごとの学生リーダー（3年） | 8:30〜15:30 | 展示・販売・発表の準備と運営・ブース内備品管理・発表時間の進行調整
会場設営班 | 1年生10名 | 7:30〜9:00、15:30〜17:00 | 椅子・机・ポスターの配置・電源コードの確認・終了後の原状回復（撤収・掃除）
受付班 | 2年生6名（2名×3交代） | 8:30〜15:30 | 来場者名簿管理・パンフレット配布・検温・消毒案内
広報班 | 広報係3名 | 9:00〜15:00 | SNS投稿・校内放送案内・校門やエントランスでの誘導
安全管理班 | 教員C＋学生2名 | 終日（8:00〜17:00） | 応急セット確認・非常口・避難経路点検・混雑エリアでの誘導・火気・電源チェック
救護・休憩班 | 教員D＋学生1名 | 9:00〜16:00 | 体調不良者対応・休憩所運営・保健室との連絡
記録・撮影班 | 写真部学生2名 | 9:00〜15:30 | 催し物の撮影・集合写真撮影・記録データのクラウド保存

## 会場設営から片付けまでの流れ
会場設営から片付けまでの流れ
前日準備（可能な範囲）
会場の清掃を実施し、ゴミや障害物を取り除く
備品・展示物の搬入を行い、配置確認をする
音響・照明機器の試運転をして正常に動作するか確認
当日朝
最終設営を行い、机・椅子・掲示物の最終配置をチェック
責任者ミーティングを実施し、全員の役割と流れを確認
会場全体の動線確認と避難誘導ルートの再確認を行う
文化祭開催中
タイムスケジュールに沿った進行を行う
定時報告を通じて各班の状況を共有
トラブル発生時は迅速に対応体制を維持し、連絡網で報告・指示
文化祭終了後
片付けは分担制で効率的に行う（会場設営班中心）
備品の点検・破損や紛失がないかチェックし、返却準備をする
会場の清掃を実施し、原状回復を行う
振り返りミーティングを実施し、当日の反省点・改善点を共有する

## 想定されるトラブル例
想定されるトラブル例
トラブル種類 | 具体例 | 対応ポイント
設備トラブル | プロジェクターが映らない、電源が入らない | 予備機器の準備、機材担当への即時連絡
人手不足 | 担当者の急な欠席や遅刻 | 代替メンバーの確保、責任者の調整対応
体調不良 | 学生や来場者の急な体調悪化やけが | 救護班・安全管理班の迅速な対応、119通報準備
混雑による誘導ミス | 避難経路が塞がる、動線が混乱 | 動線確認・案内表示の設置、誘導員の配置
天候不良（屋外企画） | 急な雨や強風でテントが使えない | 予備の屋内スペースの確保、迅速な撤収対応
トラブル時の具体的な対応マニュアルの作り方
1. トラブルごとに対応手順を明示する
例：「プロジェクターが映らない」
→接続状況の確認→機材担当に連絡→予備機器と交換
2. 連絡体制を一本化する
誰に最初に連絡するかを明確にし、教員同士は無線やLINE等で連絡を統一する
3. 責任者の判断ラインを明確にする
学生が対応可能な事案と教員の判断が必要な事案の線引きを共有する
4. 紙媒体とデジタル媒体の両方で準備する
通信トラブルや停電を想定し、手書きのマニュアルも用意する
安全管理における注意点
避難経路と非常口は全員が確認できるよう掲示する
応急処置セットは必ず複数箇所に用意し、使い方も全スタッフが把握しておく
感染対策として、手指消毒液の設置、マスク着用の徹底、定期的な換気を行う
ブースでの火気使用・電源使用はルールを厳守し、事故防止に努める
体調不良者用の休憩スペースを確保し、無理をしない環境を整備する
緊急時には消防・救急の連絡体制を即座に使えるように確認しておく

## 安全管理チェックリスト
安全管理チェックリスト
チェック項目 | 確認者 | 状況（○/×） | 備考
避難経路の確認・表示 | 安全管理班 |  | ルートの妨げなし
非常口のドアが正常に開くか | 安全管理班 |  | 鍵や障害物の有無確認
応急処置セットの設置と備品の確認 | 救護班 |  | 消耗品の補充状況
火気使用の許可申請・使用場所の安全確認 | 安全管理班 |  | 火災防止策が徹底されているか
電源コードの露出・接続状況確認 | 会場設営班 |  | つまずき防止の配線
手指消毒液の設置場所と使用状況 | 広報班 |  | 補充も確認
マスク着用徹底の案内掲示 | 広報班 |  | ポスターやアナウンス
休憩スペースの確保・案内表示 | 救護班 |  | 体調不良者利用可能か
緊急連絡先（消防・救急）掲示 | 総合責任者 |  | 見やすい位置に掲示
トラブル対応マニュアル例
Ⅰ． 設備トラブル：プロジェクターが映らない場合
1. プロジェクターと接続ケーブルの確認を行う
2. 電源が入っているか確認する
3. 機材担当者へ連絡し、予備機器と交換する準備を依頼する
4. 交換が難しい場合は、代替案（配布資料や口頭説明）を即座に実施する
5. 解決後は、対応内容を報告し、次回以降の対策を検討する
Ⅱ．人手不足：担当者が急遽欠席した場合
1. 副責任者に連絡し、代替要員の確認を依頼する
2. 予備スタッフや学生間で協力可能な者を調整する
3. 代替要員が確保できない場合は、業務内容の優先順位を見直す
4. 総合責任者に報告し、必要に応じて他の班からの支援を依頼する
Ⅲ．体調不良者発生時の対応
1. 安全管理班または救護班に速やかに報告する
2. 体調不良者の状況を確認し、必要ならば救急車を手配する
3. 体調不良者を休憩スペースに移動させ、安静を確保する
4. 緊急連絡先（家族や保護者）に連絡が必要な場合は、責任者の指示で行う
5. 状況を随時責任者に報告し、指示を仰ぐ
トラブル対応フローチャート例
[トラブル発生]
↓
[内容確認] ——————
↓ ↓
[小規模・自力対応可能？] ————→[即対応実施]→[状況報告]
↓
[教員判断必要]
↓
[総合責任者へ連絡]
↓
[指示を受けて対応]
↓
[問題解決]
↓
[事後報告・記録作成]

## 来場者受付簿
来場者受付簿（個人情報なし）
No. | 来場日時 | 来場者区分（学生・教職員・一般など） | 来場目的・備考 | スタッフ確認印
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
使い方ポイント
来場日時を記録し、時間帯ごとの来場状況を把握できる
来場者区分で大まかな来場者層を把握する
来場目的・備考に必要事項を簡単にメモする
スタッフ確認印で受付処理完了のチェック

## 来場者アンケート
1. 性別
☐ 男性 ☐ 女性 ☐ その他 ☐ 回答しない
2. 年代
☐ 10代 ☐ 20代 ☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代以上
3. ご職業（該当するものにチェックをお願いします）
☐ 学生（看護学生）
☐ 教職員（学校関係者）
☐ 保護者
☐ 地域住民
☐ その他（ ）
4. 本日の文化祭で訪れたブースや企画を教えてください。（複数回答可）
☐ 展示・発表ブース
☐ 販売ブース
☐ ワークショップ・体験コーナー
☐ ステージイベント
☐ その他（ ）
5. 本日の文化祭の印象はいかがでしたか？
☐ とても良かった
☐ 良かった
☐ 普通
☐ あまり良くなかった
☐ 悪かった
6. 文化祭で特に良かった点、印象に残ったことがあればご記入ください。
（ ）
7. 改善してほしい点やご意見があればご記入ください。
（ ）
8. 今後、看護学校の文化祭で取り入れてほしい企画やテーマがあれば教えてください。
（ ）
使い方ポイント
回答者の傾向を把握し、次回の企画に活かすための基本的な質問を盛り込んでいる。
自由記述欄を設け、具体的な意見や要望を収集可能。
簡単な質問を多くし、回答時間を短くすることで回収率を高める。