## ガントチャート
No | タスク内容 | 担当班/者 | 目的・内容の説明 | 開始日 | 締切日 | 完了チェック
1 | 全体スケジュールの確認と役割分担 | 実行委員会 | 各班の役割を明確化。全体の流れを把握して進行を円滑にする | 6/1（月） | 6/3（火） | □ 完了
2 | 模擬店の企画立案と申請書作成 | 模擬店班 | メニューや運営方法を決定し、申請を教員に提出 | 6/4（水） | 6/7（土） | □ 完了
3 | 広報ポスター・掲示物のデザイン | 広報班 | 模擬店・催しの内容を校内掲示するためのデザイン・印刷作業 | 6/8（日） | 6/14（土） | □ 完了
4 | 備品・材料のリストアップと買い出し | 資材班 | 必要物品の一覧を作成し、予算に応じて購入 | 6/11（水） | 6/15（日） | □ 完了
5 | 衣装・装飾の制作 | 装飾班 | 模擬店の装飾やステージ衣装の準備（素材は早めに集める） | 6/13（金） | 6/22（日） | □ 完了
6 | 保健所・校内申請関連手続き | 教員＋実行委 | 食品関係の申請、安全確認、教室使用届などの提出 | 6/6（金） | 6/8（日） | □ 完了
7 | 当日の役割分担とシフト表の作成 | 実行委員会 | 班員全員の時間帯と場所を割り振ったシフト表を作成 | 6/16（月） | 6/19（木） | □ 完了
8 | リハーサル・動線確認・最終調整 | 全班 | 実地での動き・配置確認。当日のトラブル予測と対応確認 | 6/21（土） | 6/23（月） | □ 完了
9 | 文化祭当日 | 全員 | 各班持ち場にて対応。開始前に集合・確認 | 6/25（水） | 6/25（水） | □ 完了
10 | 片付け・振り返り | 全員 | 模擬店・装飾の撤去、振り返りシート記入と提出 | 6/26（木） | 6/27（金） | □ 完了

## チェックリスト
カテゴリ | タスク内容 | 担当班/者 | 期限 | 進捗 | 備考
企画・運営 | 全体スケジュール作成 | 実行委員会 | 6/3（月） | ☐ | 日程調整、役割分担含む
企画・運営 | 各班の役割分担と説明 | 実行委員会 | 6/3（月） | ☐ | 学生全員に周知する
企画・運営 | 教員への活動計画提出 | 実行委員会 | 6/4（火） | ☐ | 進捗管理の基礎
模擬店 | メニュー案の決定 | 模擬店班 | 6/5（水） | ☐ | 食材の調達可能か確認
模擬店 | 食品材料の選定と数量計算 | 模擬店班 | 6/7（金） | ☐ | 食品衛生に配慮
模擬店 | 保健所提出用書類の作成 | 教員＋模擬店班 | 6/8（土） | ☐ | 提出期限厳守
物品準備 | 必要物品リストの作成 | 資材班 | 6/10（月） | ☐ | 購入予定品の確認
物品準備 | 買い出しスケジュール調整 | 資材班 | 6/12（水） | ☐ | 買い物担当者の割当て
装飾・衣装 | 装飾テーマの決定 | 装飾班 | 6/11（火） | ☐ | 全体のイメージに合わせる
装飾・衣装 | 必要素材の準備・手配 | 装飾班 | 6/13（木） | ☐ | 早めの手配で遅延防止
装飾・衣装 | 衣装の制作・確認 | 装飾班 | 6/20（木） | ☐ | サイズ確認含む
広報 | ポスターのデザイン作成 | 広報班 | 6/10（月） | ☐ | 見やすさ、情報の正確さ
広報 | 印刷・掲示物の掲出 | 広報班 | 6/15（土） | ☐ | 校内掲示場所を確保
広報 | クラス内アナウンス計画 | 広報班 | 6/12（水） | ☐ | 放送や口頭説明の準備
会計 | 予算案の作成 | 会計班 | 6/4（火） | ☐ | 支出予定の明確化
会計 | 物品購入記録の管理 | 会計班 | 6/15（土） | ☐ | 領収書・記録は必ず保存
シフト・役割 | 当日の配置図の作成 | 実行委員会 | 6/18（火） | ☐ | 各班の動線と持ち場を確認
シフト・役割 | タイムスケジュール作成 | 実行委員会 | 6/19（水） | ☐ | 全体の流れを把握
シフト・役割 | シフト表の配布 | 実行委員会 | 6/20（木） | ☐ | 各班員に配布
当日運営 | 機材・備品の搬入 | 全員 | 6/25（火） | ☐ | 時間厳守
当日運営 | 開会前の最終確認 | 全員 | 6/25（火） | ☐ | トラブルがないか確認
当日運営 | 片付けとごみ処理 | 全員 | 6/25（火） | ☐ | 忘れ物・清掃を徹底
振り返り | 振り返りミーティングの実施 | 教員＋実行委員 | 6/27（木） | ☐ | 問題点・改善案の共有
振り返り | 記録のファイリング | 教員 | 6/28（金） | ☐ | 次年度に活かすため保存